全国文化信息资源共享工程

2014年地方资源建设项目

申     报     书

项目名称：      《福建文化记忆·福建春节》

项目申请人：     郑智明

申报单位：      福建省图书馆

填表日期：  2014   年 3  月 8  日

文化部全国公共文化发展中心制作

二〇一四年

填    写    说    明

一、本表应用计算机打印填表，不得涂改。封面字体使用宋体小3号，内容字体使用宋体小4号，左侧装订成册。

二、本表各项均由项目负责人填写，表格每项均需填写，不得有空白项，各项若在表格内填写不下，可另附页说明。

三、部分栏目填写说明：

项目名称：应准确、简明，反映资源建设内容。

预期达到的目标和提供成果形式：指预期建成资源库的容量与取得的最终成果形式，例如：多媒体资源库、专题片等。

项目主要参与人员：必须是实际参加本项目建设的人员。不包括财务管理、后勤服务等人员。

经费预算：以万元为单位，填写阿拉伯数字，注意小数点位置。

四、本表一式三份报送文化部全国公共文化发展中心。

一、项目可行性分析

填写说明：本项从立项的意义、预期的社会效果、资源素材收集、建设人员及专家队伍、技术力量等方面来分别描述。 （一）立项的意义 春节是我国一个古老的节日，也是全年最重要的一个节日，如何过庆贺这个节日，在千百年的历史发展中，形成了一些较为固定的风俗习惯，有许多还相传至今。“八山一水一分田”的地理特征，为福建各地区保存特色的民风民俗提供了有利条件。福建春节作为中国春节的重要组成部分，民风民俗同样精彩，并具有浓郁的地方特色。尤其是在福建客家地区，元宵节活动精彩纷呈，有姑田游大龙、罗坊走古事、永定做大幅等，这些活动场面盛大，影响面广，目前已经成为了单项文化节。 （二）预期的社会效果 《福建文化记忆·福建春节》专题片对保存和弘扬福建优秀传统文化，扩大福建文化对台湾地区辐射影响力，维系海峡两岸同根同源的文化亲情，增强中华民族的凝聚力具有积极的意义。 （三）资料素材收集 经过近百年的收集, 我馆馆藏的地方文献、福建文化研究著作丰富，具备了拍摄《福建文化记忆·福建春节》专题片的文献资源基础。 （四）建设人员及专家队伍 我馆拥有一批图书馆学、计算机、新闻采访、广播电视编导等专业人才，具有对地方文献进行采集、整理、深加工和利用多媒体技术、网络技术开发管理数据库的技术能力，具有独立完成视频节目的策划、采拍、编辑合成的技术能力和经验。近年来，我馆先后完成了十八集《闽南文化》、十二集《客家文化》以及六集《妈祖信俗》等文化专题片的拍摄制作，正在进行《工艺美术（1、2）》《寻访老艺人》《福建古廊桥》《船政文化》《畲族文化》等系列专题片的拍摄，积累了较为丰富的电视专题片及资源库建设经验，同时在相关领域聘请了一批省内优秀的地方文化研究专家作为项目指导，保证项目的顺利实施。 （五）技术力量 我馆现已实现计算机网络管理，配备有网络服务器、交换机、大容量存贮、扫描仪、光盘刻录机、专业数码相机、广播级高清专业摄像机、航拍飞行器、6米（3米）摇臂、摄像轨道、广播级数字切换台、广播级非线性编辑系统等设备，能够满足专题片制作以及专题资源库建设的需要。

二、项目建设内容、特色及应用服务方式

填写说明：本项描述2014年度资源项目的设计思路、内容框架、资源类型构成等，以及项目完成后开展应用服务的构想。 （一）设计思路 六集电视专题片《福建春节》将选取15-18个有代表性的春节习俗、饮食、技艺、曲艺等方面故事来展示福建春节文化。在内容上，拟采用“舌尖体”，以碎片的剪辑方式，进行不同区域之间的组合和嫁接，讲述春节在福建各地区间的变化。 （二）内容框架 第一集 浓浓的年味 内容揭示：春节前夕（“尾牙”到除夕前夕）的节俗活动。 主要内容：福建各地春节的开始和节俗活动有地域的不同。福州一带的春节一般从“尾牙”（腊月十六日，一年中最后一个月圆的日子）开始，经过祭灶、除夕“做岁”、正月初一、初四接神、初五上学、元宵、“拗九”共8个小节才结束。闽南地区“尾牙”之俗尤其盛行。 三明市大田县有“廿四扫尘、廿五宰猪，廿六赶圩、廿七讨钱、廿八舂果、廿九过节”的节俗谚语。 福建各地过去几乎家家都设有灶王神的神位，过小年送灶神称为“送灶”或“辞灶”，每家都要将锅台洗刷得干干净净，傍晚点红烛放鞭炮，用酒、米、灶糖、灶饼等素供祭灶神，据说这是为了堵住灶君的嘴，要他“上天奏好事，回宫保平安”。福建的沙县有关于“民三军四赵家二十五”的“送灶”说法。相传赵匡胤有一年出征打仗，回家误了祭灶时间，于是规定农家二十三日、军家二十四日、赵氏皇家二十五日送灶、年三十晚接回灶君，这个规矩在沙县流传至今。福建民间有些地方还有“跳灶王”和“打灶王”的活动。“跳灶王”是民间由古代“驱傩”发展而来的一种活动形式，主要是乞丐们活动，进入腊月后，乞丐们三五成群，扮灶公灶婆拿竹枝闹于门庭乞钱，也含有驱邪除灾之意。 福建的客家人在进入“年界”（农历十二月二十五）前后，要选吉日在家中扫尘，清洗厨房桌凳，洗晒被褥蚊帐，干干净净过年。 关于贴对联，在厦门的乡村农家，春节期间除了贴春联外，房门两侧还要搁置两株圈贴红纸的连根甘蔗，叫“门蔗”，闽南话中“蔗”与“佳”近音，寓意进入佳境。福建的莆田、福清、惠安等地在春节时流行贴白额春联的习俗，即春联的联头上多了一截白额，红白相间，格外醒目。这种独特的春联习俗凝聚着该地域一段惨痛不已的历史，纠结着一团永远化不开的悲情。明嘉靖年间，倭寇进犯福建沿海，莆田等地百姓奋起反抗，惨遭倭寇屠杀，死者达数万人，直到抗倭英雄戚继光的大军赶走倭军，逃亡山里的百姓才于正月初二返回家园，他们在家门贴上白纸，悼念亡故的亲人，由于办理丧事，过年便拖到正月初四，吉庆佳节，惯例应贴大红春联，于是人们便把春联覆在原先贴的白联上，但在上端留出一截白色，以示哀悼，这种习俗一直留出资金。 第二集 除夕的准备 内容揭示：除夕当天的习俗和各地有特色的团圆饭准备。 主要内容：福建很多地方将除夕称为“年兜”，“兜”者“底”也，就是说已近年底。除夕这天一大早，家家户户门前贴春联，厅堂挂年画，厨房、谷仓、猪栏分别贴上“人寿年丰”、“五谷丰登”之类红贴。除夕期间还要祭祖，福建居民常把鸡鸭鱼肉提到土地庙或阳共爷那里敬奉一番，再在祖厅敬神，点岁烛、然线香、烧纸钱、放鞭炮。宁德屏南农村流行除夕提火种的习俗，即年夜饭后，在灶盒里留下火种，初一早上用留下的火种引火煮饭，象征新一年的新气象。沙县除夕夜吃年夜饭，外出未归者留空席、摆碗筷，以示团圆；桌上往往有两碗鱼，一碗不能动，表示“年年有余”；饭后大人给小孩分压岁钱等。长泰一带家家户户过除夕要“挠（意为搅拌）蚶、炒豆、放炮、烧打猴”。蚶吃过要将蚶壳撒在床下和门后，边撒边念：“掖蚶壳饯，明年大趁（赚）钱”。黄豆炒熟后拌上熔化的红糖，放在桌上让家人随意吃。俗语讲“炒豆吃到老老老”，有求寿的意思。为使年过得热闹、旺意，莆仙民间尤其是农村，各家各户都要备办“红团”、“番薯起”薄糕、油炸豆腐、“三牲”，以备祭天地、神灵、祖先等“辞年”之用。这天中午，家家都吃“杂粉”。 闽南一带，年兜还盛行跳火囤，也称跳火群、跳火盆。该习俗也与当地一段特殊历史有关。有民俗学者认为，除夕“跳火群”意在以火驱除身上之疫，表达人们辞旧迎新、驱邪祛疫的美好愿望。 福建莆仙人除夕“围炉”有不少独特习俗，围炉开始，莆仙各家各户的厅堂灯火通明， 全家男女老少同桌共饮，同享天伦之乐。在莆仙一些乡村中，比较讲究古例的，会把木炭烧红放在烘炉里，置于餐桌下面，表示一家人亲热团员、兴旺发达。沙县人围炉后往灶膛里塞进一根大大的硬木干柴，掩埋火种，叫“温年兜”，寓意烟火延续。还要将一个打火盆搬进卧室，火盆中撒入一把盐巴，盐巴遇火噼啪响，寓意“延子延孙”。福建客家人围炉的桌上要多放几副碗筷，以表示祖先会回来过年一样，饭前要先给祖先筛酒，席间老人小孩吃鸡腿以示尊老爱幼。 旧时，福建莆田一带有的穷人为避债，除夕夜不敢守夜，就到城隍庙看戏，这样债主就不敢在城隍爷面前讨债了，此俗叫“看鲁戏”，莆田民谚有“三十晚看鲁戏”。 第三集 吉祥的开正 内容揭示：福建各地大年初一的拜年方式和习俗。 主要内容：开正也叫大年初一，是新一年的开端。三明沙县一带开正早餐一般都吃素斋，饭后成群结队去附近庙里给菩萨拜年。农村一带大年初一盛行“吃喜酒”的习俗，凡是上年有喜事的人家都主动地温酒、炒菜送到公祠里，燃香点放鞭炮，给祖宗菩萨报喜，给村里老人享用。明溪一带，春节新郎第一次上岳家拜年，全族全家均要宴请“新姐夫”，新郎告别时，青年人要以竹枝抽到新郎或以锅底灰涂在新郎脸上，寓意新郎日后不要虐待新娘。将乐的有些民居在初一上午还有到水井、溪边争挑第一担水习俗，叫“考头水”，寓意新年事事第一。宁德一些地方在“正月头”全家都要早起，盛装盥洗，称洗“隔年垢”，洗脸水要泼向户外，以示“除凶却秽”。福建客家人正月初一要按照《通书》规定的吉利时辰开门纳吉，鞭炮齐鸣，早餐吃素，饭后互相拜年以吉利话香颂。 第四集 拜亲和访友 内容揭示：福建各地拜年习俗。 主要内容：一般而言，大年初二人们才出门拜亲访友。闽江上的疍民部分贫富皆登岸，挨家挨户唱贺年歌讨米果。闽西许多地方初二又称“女婿日”，女婿要携同妻室子女，带熟猪脚或年糕等礼品到岳父家，向岳父母拜年。宴后夫妻应该在当晚炊烟升起前回家，不得留宿岳父家。在莆田一带却把正月初二成为“探亡日”，这天亲友们互不串门，担心不吉利。尤溪畲族人在正月初二这天穿着民族服装到邻近各村向汉族人家“收地租”的习俗，收得越多，预示这年运气越好。宁化畲族人正月初二还要上山打猎，且须有收获，以祈好运。 从正月初三起，沙县等地各家设宴席请亲朋好友，俗称“请春酒”，一般到十五日结束。 第五集 迎春和接福 内容揭示：福建各地迎神、开春等习俗。 主要内容：大年初四是“接神日”，福建各地称这一天为“神落天”。厦门俗话中“初四神落地”指的是初四要接神，即迎接上天讲好话的灶公灶婆回人间督灶。福建有些地方这一天也称“开假”，商店开门迎客，工厂、作坊开工生产。这一天一早家家户户放鞭炮喊“开门大吉”，还要备肴供神。 福建很多地方的商家在初五开店迎五路财神。莆田、福清、惠安等一些地方有全国独有的正月初五“做大岁”的习俗，也就是“重做一次年”。福建的客家人称正月初五为“出年界”。厅堂的祖宗画像要收起，纸门帘要取下烧掉，外出打工干活的也可以启程了。 第六集 喜乐的元宵 内容揭示：主要介绍福建元宵习俗。 主要内容：福建各地“天上一轮月，人间万盏灯”。在元宵节的日子里，家家家户户一般会将自家剪的花灯点亮悬挂于门前。元宵灯会是福州元宵节最具特色的活动。为让更多的市民能观赏到流光溢彩的灯会，感受福州深厚的文化底蕴和民俗风情，福州市委、市政府每年都举办盛大的元宵灯会活动。福建宁德屏南一带“做十五”灯会的鼓亭音乐颇有地方特色。鼓亭音乐是鼓亭与音乐相结合的十分独特的演奏形式，鼓亭状如方塔亭阁，为木制，分上下层和四足三部分，飞檐翘角，雕饰精美，极具艺术欣赏价值。音乐则是古典音乐，据传是南宋朝宫廷音乐，委婉柔和、悦耳动听。2007年，该项目已列入福建省第一批非物质文化遗产名录。厦门元宵节有“乞龟”的习俗，所谓乞龟，就是各寺庙烧大烛，点巨香，供台上摆放着善男信女的和新“放生”的红米龟、米糕龟、鸿片龟以及用糯米特制的龙头大鬼。有的大寿龟有饭桌大小，规模壮观，以此祈福。踩街古称“妆人”，是元宵期间流行于福建闽南的一种踩街民俗，现在泉州元宵踩街有阵头、花灯、彩车、妆人、南少林武术表演等各种文艺表演项目。在福建客家地区，元宵节活动精彩纷呈，有姑田游大龙、罗坊走古事、永定做大幅等，这些活动场面盛大，影响面广，目前已经成为了单项文化节。 （三）资源类型构成 六集电视专题片，每集20分钟。 （四）应用服务的构想 1、通过我省各类数字资源服务平台向各级支中心及群众提供服务； 2、向社会各界推广展示我省地方特色文化资源建设成果；3、作为对外文化交流的载体；4、进行素材再次加工，用现有的素材编辑小短片，在微博、微信等新媒体平台上宣传。

三、资源建设框架

填写说明：本项描述本省（区、市）地方资源建设的总体框架，说明本项目在本省（区、市）地方资源框架中的定位。 我省地方特色资源的总体框架如下：以第一级类目“福建文化记忆”，第二级类目为 “九地市文化记忆及其他”，第三级类目根据各地市的地域文化以及共性文化规划了36个子库。福建春节系列就属于第三级类目。

| 四、建设周期与进度安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写说明：本项描述资源建设的周期和进度安排。 建设周期与进度安排. 建设周期; 2014年1月——2015年6 月. 进 度 安 排; 前期调研; 2014年1 月——2014年2月. 制定实施方案; 2014年3月——2014年6月. 资源采集、制作; 2014年11月——2015年3月. 资源整合和包装; 2015年3 月——2015年4月. 省内验收; 2015年4月——2015年5月. 提交国家中心验收; 2015年5月——2015年6月. |
| 五、拟采取的建设方法 |  |  |  |  |  |
| 填写说明：本项从素材来源（自主建设或购买成品）、方案策划、文稿撰写、资源收集过程、资源加工、数据整合包装、数据发布等方面分别描述。 （一）素材来源 自主建设。 （二）方案策划 聘请研究福建春节习俗方面的专家为项目主持，在其指导下完成前 期的方案策划，并召开专家论证会对方案进行论证。 （三）文稿撰写 聘请研究福建春节习俗方面的专家撰写文稿，并由编导改编为拍摄脚本。 （四）资源收集过程 采取与电视台或文化传媒公司合作的方式。我馆派部分工作人员与文化传播公司组成拍摄小组，共同完成资源收集过程。其中，由福建省文化厅协调拍摄工作，保证拍摄小组顺利完成资源收集工作。 （五）资源加工 采取与文化传媒公司合作的方式。我馆派福建春节项目负责人指导文化传播公司的工作人员完成后期资源加工。 （六）数据整合包装 采取与文化传媒公司合作的方式。我馆提出后期资源整合包装的要求，由文化传媒公司实现效果。 （七）数据发布 专题片成品以DVD光盘形式提交国家中心。 |  |  |  |  |  |
| 六、应用的技术标准及软硬件平台 |  |  |  |  |  |
| 填写说明：本项描述各项技术指标和采取的技术标准。描述的内容应包括对象数据描述指标、元数据描述指标、资源加工软件和硬件、发布系统平台等。 《福建文化记忆·福建春节》电视专题片拍摄达到1920*1080i高清标准，具体指标如下： （一）前期拍摄设计 1、构图合理，背景选用适当，字幕板书规范，画面视觉效果突出。 2、镜头运用流畅，组接合理，推、拉、摇、移和切换等操作不丢失有效画面，不出现没有准备好的画面或空画面。画面无明显抖动、摇晃、倾斜、虚焦等现象。 3、曝光适当，灯光运用合理，无阴影，无布光不均现象。 4、在录像过程中注重采用现场、图解、表演、模拟、示范、访谈、案例分析等表现手法。 （二） 录像摄制 节目录像使用sxs卡记录模式拍摄。 1、专题片长度 节目长度指从节目开始的第一帧画面到最后一帧画面的时间。每场节目的长度一般为20分钟左右。节目时间长度精确到帧。 # 2、电视图像 视频格式记录的技术要求： 25P逐行、50i隔行（注：允许高速与逐格拍摄），画幅比可选择1：1.78或1：2.35(允许使用变形宽银幕镜头)； 图像画面稳定，图像清晰、层次丰富、色彩清晰、自然、无杂乱信号（闪烁、掉色、偏色、拉道、拉毛、波纹、花屏、不同步、噪波大等现象）。正式节目图像中不可出现彩条、彩底。节目内容图像不能出现夹帧、磁迹中断、偏磁等现象。 # 3、电视声音 音频素材录制的技术要求：mxf原素材文件内必须录有同期参考声，音频全后期的影片要录制台词参考音轨。伴音记录在1声道。伴音平均电平：语言-7～-3VU，瞬间最大值允许达到0VU；音乐-7～0VU，瞬间最大值允许到+3VU（VU单位参照放像机声音标准单位）。声音不失真，无明显过大、过小或时大时小；无明显背景噪声。解说声与背景音乐无明显比例失调（即背景音乐过大导致无法听清解说声）；与现场声无明显比例失调（即现场声过大导致无法听清解说声）。声音和画面同步（配合协调一致）。 （三） 后期编辑 1、同一镜头不应长时间出现；同一景物、图片等不应反复出现。 2、节目画面应有字幕。字幕应清晰，无错别字和错误的标点符号。 |  |  |  |  |  |
| 七、项目预期达到的成果形式 |  |  |  |  |  |
| 填写说明：本项描述资源最终成果形式（如多媒体资源库或专题片等）。专题片描述内容应包括成品和原始素材的数量和时长。多媒体资源库描述内容包括要各种类型资源（文字、图片、音视频）的数量、容量（音视频资源应描述时长）。同时要注明资源的建设方式（自主建设还是购买成品）和版权情况。 预期成果形式. 成果形式; 数量; 格式; 建设方式; 版权情况. 专题片; 6 部/集 2 小时; 高清格式磁带（或高清码流数字格式）及6M码流数字格式; 自主拍摄; 自主. 多媒体资源库; 条数据; --------; --------. 万字; --------; □整合/□原创（划√）. 幅图片; □整合/□原创（划√）. 音频 部/集 小时; □整合/□原创（划√）. 视频 部/集 小时; □整合/□原创（划√）. |
| 八、经费预算 （单位：万元） |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  | 预算金额 |  |  |  |
| 来源合计 |  | 70 |  |  |  |
| 其 中 | 中央财政补助 | 70 |  |  |  |
|  | 省级地方财政配套 | 0 |  |  |  |
|  | 市/县级地方财政配套 | 0 |  |  |  |
|  | 文化主管部门配套 | 0 |  |  |  |
|  | 单位自筹 | 0 |  |  |  |
|  | 其它 | 0 |  |  |  |
| 资金支出 |  | 单价 | 总额（万元） | 说明 |  |
| 资源建设费 |  | ---------- | 60 | 不得少于项目资金总额的85% |  |
| 01 | 资源创作费 | ---------- | 4.32 |  |  |
|  | 1）文案策划费 | 0.4 | 2.4 |  |  |
|  | 2）撰稿费 | 0.2 | 1.2 | 每集约5000字 |  |
|  | 3）编审费 | 0.12 | 0.72 |  |  |
| 02 | 拍摄制作费 | 6．5 | 39 | 摄像、摄影、配音、化妆、灯光、导演、制片、编导、演员、后期编辑等费用支出。 |  |
| 03 | 资源素材版权费 | ---------- |  | 解决建设多媒体资源库或拍摄专题片中所需素材的版权费用 |  |
|  | 1）文字素材版权费 |  |  |  |  |
|  | 2）图片素材版权费 |  |  |  |  |
|  | 3）视频素材版权费 |  |  |  |  |
|  | 4）音频素材版权费 |  |  |  |  |
|  | 5）其他 |  |  | 须注明具体支出项目 |  |
| 04 | 资源加工费 | ---------- |  |  |  |
|  | 1）数据录入费 |  |  |  |  |
|  | 2）视频数字化费 |  |  |  |  |
|  | 3）图片扫描费 |  |  |  |  |
|  | 4）数据封装费 |  |  |  |  |
| 05 | 专家咨询费 |  | 2 |  |  |
| 06 | 调研费 |  | 2 |  |  |

| 07 | 出版 /文献 /信息传播 /知识产权事务费 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 其他 |  | 12.18 | 其中：成品整体包装4.18万元，专题片素材版权费8万元（包括文字、图片、视频及背景音乐等素材）。 |
| 软硬件及其他 |  | ---------- | 10.5 | 不得超过项目经费的15% |
| 01 | 设备费 |  | 7.5 |  |
|  | (1)购置设备费 |  | 7.5 |  |
|  | (2)设备改造与租赁费 |  |  |  |
| 02 | 支撑软件费 |  |  |  |
| 03 | 管理费 |  | 3 | 会议费、差旅费等 |
| 04 | 其他 |  |  |  |
|  | 合计 | ---------- | 70 |  |
| 特别说明： |  |  |  |  |  |

| 九、项目负责人及主要研究人员情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．负责人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 电话 |
| 郑智明 | 女 | 52 | 馆长，副研究馆员 | 13705073883 |
| 陈 顺 | 男 | 40 | 馆长助理，馆员 | 13960909839 |
| 2．其他成员 |  |  |  |  |
| 王其标 | 男 | 40 | 文化共享工程福建省分中心办公室副主任、馆员，制片主任 | 13600822224 |
| 郁 峰 | 男 | 42 | 主任助理、工艺美术师 | 13600858878 |
| 魏鸣瑜 | 女 | 31 | 编导、馆员 | 13509312612 |
| 余锦秀 | 女 | 28 | 编导、助理馆员 | 13605951950 |
| 刘丽清 | 女 | 26 | 编导、馆员 | 13055255781 |
| 吴广宇 | 男 | 30 | 馆员、摄像 | 13860653318 |
| 林兆堂 | 男 | 37 | 馆员、摄像助理 | 13960763633 |
| 陈淑婷 | 女 | 28 | 编导 | 15980235408 |
| 徐辰欢 | 女 | 25 | 编导 | 15860818879 |
| 林伟 | 男 | 24 | 摄像 | 15980260250 |
| 史劲 | 男 | 24 | 摄像助理 | 13599392154 |

| 十、项目专家组成员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．专家组组长 |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 电话 |
| 陈 吉 | 男 |  | 福建省文化厅副厅长 | 13705051688 |
| 主要学术 成就 |  |  |  |  |
| 2、专家组成员 |  |  |  |  |
| 梁祥霖 | 男 |  | 福建省文化厅社文非遗处处长 | 13850159769 |
| 郑智明 | 女 |  | 福建省图书馆馆长 | 13705073883 |
| 杨华基 | 男 |  | 福建省社科院原党组书记、福建省海峡文化研究会会长、研究员 | 13509337501 |
| 郑礼阔 | 男 |  | 福建省工艺美术学会名誉会长 | 13906935820 |
| 卢美松 | 男 |  | 福建省文史馆馆长、研究员 | 13075970105 |
| 王评章 | 男 |  | 福建省艺术研究院院长、研究员 | 13600851026 |
| 吴志跃 | 男 |  | 福建省博物院院长、研究馆员 | 13705060056 |
| 陈秀梅 | 女 |  | 福建省艺术馆馆长、福建省非遗保护中心副主任、研究馆员 | 13706967016 |
| 方宝川 | 男 |  | 福建师范大学图书馆馆长、教授 | 13705056992 |
| 林 焱 | 男 |  | 福建师范大学传播学院教授 | 15959015524 |
| 郑一仙 | 男 |  | 福建省图书馆原馆长、研究馆员 | 13705087735 |

项 目 专 家 论 证 意 见

填写说明：项目申报省（区、市）专家论证意见，应有专家组和专家组人员签字。 专家签字： 年 月 日

项 目 申 报 单 位 意 见

签 章： 年 月 日

文 化 厅（局） 意 见

签 章： 年 月 日

专 家 委 员 会 论 证 意 见

专家签字： 年 月 日

文化部全国公共文化发展中心意见

签章： 年 月 日

全国文化信息资源共享工程资源建设领导小组意见

签章： 年 月 日